## レビュー内容報告書
レビュー内容報告書
レビュータイトル |  |  |  | 作成者 | 松家 もえ | 更新日 | レビューア |  | 村田 純一 | レビューイ | 加藤 千瑞 松家 もえ
|  |  |  | 作成日 | 2023-07-24 | 更新日
No | ファイル名 | シート名 | レビュー内容 |  |  |  |  | 修正内容 |  |  |  | 対応済み
1 | 画面遷移図 | 画面遷移図 | 画面遷移図の変更忘れを直してほしい |  |  |  |  | 「給与計算」を「勤務時間計算」に変更
2 | [7 empty] | 「ユーザの給与計算」を 「ユーザの勤務時間計算」に変更
3 | [7 empty] | 最寄り駅の項目削除
4 |  |  | 「ユーザの勤務地」を「ユーザと勤務地の紐づけ」に変更してほしい
5 | 画面設計書 | 全シート | [ユーザ]ではなく、[社員]にする
6 |  | 勤務時間計算 画面 | [戻る]ボタン押下時、確認画面表示してほしい
7 |  |  | [年月]を前画面で選択するようにしてほしい
8 |  |  | [勤務時間計算タイトル]を"〇月分勤務時間計算"と表示してほしい
9 |  |  | [遅刻]と[早退]項目を追加してほしい
10 |  |  | [客先]と[自社]の位置逆にしてほしい
11 |  |  | [客先]と[自社]が分かりやすいように色を付けてほしい
12 |  |  | [一時保存]ボタンがほしい
13 |  |  | 入力しなくていい項目が分かりやすいようにしてほしい
14 |  | ユーザ管理画面 | [ID]じゃなくて[社員番号]にしてほしい
15 |  |  | [有休数]の項目が自動更新ではないなら、いらないのでは？
16 |  |  | 削除済みの社員のみ表示するチェックボックスを追加してほしい
17 |  | 勤務地管理画面 | [ID]じゃなくて[勤務地ID]にしてほしい
18 |  |  | [削除フラグチェックボックス]はいらないのでは？
19 |  | ユーザ勤務先 | [勤務ID]を[勤務地ID]にしてほしい
20 |  |  | [契約ID]を[契約形態]にしてほしい
21 |  | カレンダー画面 | 祝日の登録が一個ずつしかできないのは、実際に使う時にめんどくさいのでは？
22 | DB設計書 | 全シート | [User]の表記を[staff]に変更してほしい
23 |  | TM_Work_Location | [TM_Work_Location]を[TM_Location]に変更してほしい
[削除フラグ]の列いらないのでは？
24 |  |  | [始業時間][終業時間][勤務時間]の列を追加してほしい
25 |  | TP_Calendar | [祝日フラグ]列を追加してほしい
26 |  | TM_PublicHoliday | [TM_PublicHoliday]を削除してほしい
27 |  | TE_Work_Time | [TE_Work_Time]のTTテーブルを作成してほしい
28 |  |  | [遅刻]と[早退]の列を追加してほしい
29 |  |  | [private_company]と[customer_company]を[○○_time]にしてほしい
30 |  |  | [holiday_type]のTCテーブルを作成してほしい