## レビュー内容報告書
レビュー内容報告書
レビュータイトル |  | 勤務時間計算システム 第二回レビュ― |  |  | 作成者 | 松家 もえ | 更新日 | 加藤 千瑞 | レビューア |  | 村田 純一 | レビューイ | 加藤 千瑞 松家 もえ
[5 empty] | 作成日 | 2023-07-25 | 更新日 | 2023-07-26
No | ファイル名 |  | シート名 | レビュー内容 | [5 empty] | 修正内容 |  |  |  | 対応済み
1 | DB設計書 |  | 全シート | [user]を[staff]に変更し忘れがあるので変更 | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 松家
2 |  |  |  | [ユーザ]を[社員]に変更し忘れがあるので変更 | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 松家
3 |  |  |  | [勤務地]を[勤務先]に変更 | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 松家
4 |  |  | TM_Location | [始業時間][終業時間][勤務時間]を[TE_Staff_Location]に移動 (同じ勤務先でも勤務形態によって時間が異なる可能性があるため社員ごとに管理) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 松家
5 |  |  | TE_Staff_Location | [交通費]と[削除フラグ]の列がほしい ([交通費]は岩田さんの要望) | [5 empty] | [交通費]と[削除フラグ]の列を追加 |  |  |  | 松家
6 | 画面設計 |  | 全シート | [勤務地]を[勤務先]に変更 | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
6 |  |  | 年月選択 | [年]プルダウンと[月]プルダウンが縦並びになっているのを横並びに変更 (デザイン的な話) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
7 |  |  |  | [年]プルダウンと[月]プルダウンの初期値に前の月が入るようにする (毎回プルダウンを選択するのは手間になるから) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
8 |  |  | 勤務時間計算画面 | [TM_Staff_location]の[交通費]を表示するテキストボックスを追加する(非活性) (岩田さんが作業するときに[交通費]が表示されていた方が便利なため) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
9 |  |  |  | [TM_Staff_location]の[備考]を表示するテキストボックスを追加 ([備考]もここで確認できた方が岩田さんが作業するときに便利なため) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
10 |  |  | 社員管理 | [削除済みの社員のみ表示]チェックボックスを[社員テーブル]の下に配置する (デザイン的な話) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
11 |  |  | 勤務先管理 | [勤務先テーブル]の中に[削除]列が残っている (変更箇所の修正ミス) | [5 empty] | [削除]列を削除 |  |  |  | 加藤
12 |  |  | 社員勤務先 | [社員ID]と[勤務先ID]をプルダウンに変更 (プルダウンで選択した方が入力するよりの便利なため) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
13 |  |  |  | [削除]チェックボックスと[削除済みのみ表示]チェックボックスを追加 (削除できた方が今契約しているところ、前契約していたところの区別がついて管理しやすいため) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
14 |  |  |  | [社員勤務先テーブル]に検索用の入力欄を追加 (検索できた方が、データを管理しやすいため) | [5 empty] | 追加要件として対応 |  |  |  | ー
15 |  |  |  | [始業時間]、[終業時間]、[勤務時間]、[残業開始時間]の入力欄を追加 | [5 empty] | 左記の通りに修正
16 |  |  | カレンダー | [カレンダー]にカレンダーのデザイン例を追加 (カレンダーとテキストで書かれているだけではどのようなデザインかわからないため、デザインの例を追加してわかりやすくするため) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 松家